УТВЕРЖДЕНА

## приказом директора

## МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» Жижиной О.А. 15.11.2023 №156

## Дорожная карта

создания новых мест дополнительного образования детей в МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|  | Проведены самообследование имониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ по технической, социально— гуманитарной, естественнонаучной, художественной, физкультурно—спортивной направленностям на новых местах дополнительного образования в МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» | МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» | По форме,установленной Фондом гуманитарных проектов(Федеральный оператор) | 15 ноября2023 года |
|  | Утверждена Дорожная карта создания новых мест дополнительного образования детей | МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» | Приказ директора от 15.11.2023 №156 | 15 ноября 2023 |
|  | Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей | МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» | Проект направлен в комитет по образованию администрации МО «Город Саратов» | 1 декабря 2023 |
|  | Предоставлена информация об объёмах средств на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Браво, дети!» художественной направленности, театрального направления  | МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» | Информация направлена в комитет по образованию администрации МО «Город Саратов» | 15 января 2024 |
|  | Утверждён перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест | МО «Город Саратов» | Приказ МО «Город Саратов», приказ Министерства образования Саратовской области | 1 марта 2024 |
|  | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест | МО «Город Саратов» | Извещение о проведении закупок | 15 марта 2024 |
|  | Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок | МО «Город Саратов» | Контракты, договоры, соглашения | 1 мая 2024 |
|  | Проведено брендирование помещений | МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» | Оформлены кабинеты, входные группы в соответствии с брендбуком | 1 июля 2024 |
|  | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | МО «Город Саратов» | Товарные накладные, акты приёмки работ | 10 августа 2024 |
|  | Осуществлён подбор кадров и заключены трудовые соглашения | МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» | Трудовые соглашения | 25 августа 2024 |
|  | Проведено повышение квалификации педагогических работников на создаваемых новых местах | ГАУ ДПО «СОИРО» | Удостоверение о повышении квалификации | 1 сентября 2024 |
|  | Завершен набор детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программа на новых местах | МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» | Локальные акты организации | 30 сентября 2024 |
|  | Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения | Министерство образования Саратовской области | Форма, установленная Федеральным оператором | 1 ноября – 15 декабря 2024 |